

**ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН»**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

|  |
| --- |
|  |

**30.10.2020 № 91 (а)**

|  |
| --- |
| **О разработке и внедрении программ воспитания в общеобразовательных организациях муниципального образования «Холм – Жирковский район» Смоленской области** |

В соответствии с Федеральным законом № 304 –ФЗ от 31 июля 2020г. « О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в целях личностного развития обучающихся, формирования у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) на 2021 г. по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Холм – Жирковского района (Приложение № 1)
2. Определить МБОУ «Агибаловская СШ» (Васильева Н.В.) как опорную школу, выполняющую функции центра опережающей разработки рабочей программы воспитания – агрегатора и оператора ресурсов муниципалитета для профессиональной консультации, ускоренной разработки модулей, соответствующей Примерной программе воспитания.
3. Руководителям ОО:

- разработать план мероприятий (Дорожная карта) по разработке и внедрению программы воспитания в ОО на основе муниципальной дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания;

- в срок 30 августа 2021 г. разработать и утвердить рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы;

- Внедрить рабочую программу воспитания с 1 сентября 2021г.

- Разместить на сайтах МБОУ разработанные рабочие программы воспитания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы муниципального образования-

начальник отдела по образованию **Т.В. Муравьева**

Приложение к приказу

от 30.10.2020 №91(а)

**План мероприятий (Дорожная карта) по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях муниципального образования «Холм – Жирковский район» Смоленской области**

**Этапы реализации мероприятий дорожной карты:**

1. й этап – планирование и подготовка: формирование рабочих групп по работе над проектами программ в ОО, изучение состояния воспитательного процесса в школах муниципалитета (сентябрь–октябрь 2020года);
2. й этап – разработка проектов программ воспитания в ОО (декабрь 2020-март 2021 г.);
3. й этап – нормативно-правовое обеспечение реализации программ воспитания (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) ( июль- август 2021года);
4. й этап – обсуждение и согласование проектов программ воспитания с участниками образовательных отношений: педсоветы ,органы ученического самоуправления, общешкольные родительские комитеты, управляющие советы (май- июнь 2021года);
5. й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год (июнь- июль 2021года);
6. й этап – утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (август 2021года);
7. й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июль- август 2021 г.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого направления по реализации проекта** | | | **Координатор, исполнители** | |
| **Мероприятие** | **Результаты реализации мероприятий** | **Срок реализации** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | | |
| 1. | Создание рабочих групп по работе над проектом программы воспитания в ОО | Приказы ОО | I квартал 2021г. | | Отдел по образованию, ОО |
| 2. | Контроль за разработкой проекта программы воспитания | Аналитические справки ОО | май - август2021г | | Отдел по образованию, ОО |
| 3. | Мониторинг готовности ОО к внедрению и разработке программы воспитания на сайте СОИРО | Опрос | I квартал 2021г. | | Отдел по образованию, ОО |
| 4. | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры,  дополнительного образования об организации совместной  деятельности | I квартал 2021г. | | Отдел по образованию, ОО |
| **Содержание деятельности ОО по разработке и внедрению программ воспитания** | | | | | |
| 5. | Разработка проекта программы на основе примерной | Проект программы воспитания | До 30 апреля 2021 г. | | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 5.1 | Определение модулей программы воспитания | Перечень модулей | До 30 апреля 2021 г. | | Отдел по образованию, творческие группы ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Пояснительная записка | Проекты пояснительной записки | До 30 апреля 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 5.3 | Раздел 1  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проекты содержательной части программы | До 30 апреля 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 5.4 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проекты содержательной части программы | До 30 апреля 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 5.5 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проекты содержательной части программы | До 30 апреля 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 5.7 | Инвариантные и вариативные модули | Проекты содержательной части программы | До 30 апреля 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 5.8 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проекты содержательной части программы | До 30 апреля 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 6. | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарные планы воспитательной работы школ на 2021/22 учебный год | Июнь 2021 г | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 7. | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | Протоколы заседания  педагогического совета | Май 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 8. | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протоколы заседания  общешкольного  родительского собрания | Май 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 9. | Обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся | Протоколы  заседания совета обучающихся | Май 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 10. | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета обучающихся и общешкольного родительского собрания | Проекты программы воспитания | Май 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 11. | Представление программы воспитания на итоговом педагогическом совете ОО | Протоколы заседания  педагогического совета | Июнь 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 12. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школ по реализации программы воспитания | Локальные акты | Июль – август 2021г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 13. | Утверждение программ воспитания | Приказы об утверждении программы воспитания | Август 2021 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 14. | Начало реализации программ воспитания |  | 1 сентября 2021 г. | ОО |
| **Информационно- методическое сопровождение разработки и реализации программ воспитания** | | | | |
| 15. | Создание и совершенствование системы подготовки кадров в области воспитания  и дополнительного образования | Заявки на повышение квалификации | В течение всего периода | Отдел по образованию, творческие группы ОО |
| 16. | Организация практико – ориентированных семинаров для зам. директоров по ВР по разработке программы воспитания на базе опорной школы |  | Октябрь 2020 г.,  Март, май 2021 г. | Отдел по образованию |
| 17. | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протоколы заседания комиссии по  стимулирующим выплатам | В течение всего периода | ОО |
| 18. | Размещение программ воспитания и календарных планов на воспитательной работы на 2021-2022 уч.год на официальных сайтах школ | Сайты школы | Сентябрь 2021 г. | ОО |
| 19. | Размещение информации на сайтах отдела по образованию, школ об изменениях в стратегии воспитания в РФ | Сайты отдела образования, школ | Октябрь 2020 г. | Отдел по образованию, творческие группы ОО |